Investice do rozvoje vzdělávání

Projekt KONSTRUKTIVISMUS v praxi vysokých škol

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0261

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Plán projektových schůzek a upravený harmonogram klíčových aktivit

|  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Schůzky projektové rady |  |  |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  | S3 |  |
| Příprava vzdělávacího programu |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| Vytvoření podmínek pro realizaci programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Propagace a nábor účastníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Schůzky projektové rady |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  | S6 |  |  |  |
| Příprava vzdělávacího programu | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vytvoření podmínek | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propagace a nábor účastníků | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace dvou běhů programu |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |
| Evaluace |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Modifikace programu |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |

|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Schůzky projektové rady |  | S7 |  |  | S8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace dvou běhů programu | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modifikace programu |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseminace výsledků |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluace |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |

Plán projektových schůzek

S1 – červen 2009

- úvodní setkání projektu

- jednací řád, řízení projektu, konkretizace role partnerů

- systemizace a konkretizace obsahu a rozsahu vzdělávacího programu

S2 – září 2009

- průběžná evaluace autorské části projektu

- propagace, diseminace

- nábor účastníků

- konkretizace obsahu školení lektorů

S3 – listopad 2009

- evaluace autorské části projektu

- evaluace školení lektorů

- propagace, diseminace, nábor účastníků

- harmonogram realizace 1. běhu vzdělávacího programu

S4 – únor 2010

- evaluace klíčových aktivit Příprava programu a Vytvoření podmínek

- konkretizace harmonogramu realizace 1.běhu vzdělávacího programu na jednotlivých univerzitách

- evidence účastníků

S5 – červen 2010

- evaluace prvního běhu vzdělávacího programu

- zkušenosti, náměty, návrhy modifikací

- harmonogram realizace 2. běhu vzdělávacího programu

- nábor účastníků 2. běhu

- diseminace projektu

S6 – září 2010

- evaluace modifikací

- konkretizace harmonogramu realizace 2.běhu vzdělávacího programu na jednotlivých univerzitách

- evidence účastníků

S7 – únor 2011

- evaluace druhého běhu vzdělávacího programu

- zkušenosti, náměty, návrhy finálních modifikací

- diseminace projektu

- zpracování závěrečné zprávy

S8 – květen 2011

- komplexní evaluace projektu

- závěrečná zpráva